## Optical_Power
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y
1497 | 4/4/2024 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2064 | 2 | 784804268 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4069 | -34.5883
2463 | 7/15/2024 | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 3066 | 2 | 795698153 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4059 | -34.5842
2805 | 8/6/2024 | MCAL SOLANO LOPEZ 3110 | 15 | 792101640 | Optical Power | Pendiente | Retirar columna. TLC ya traspaso nodo | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4984 | -34.5953
3154 | 8/27/2024 | BRAVO, MARIO 853 | 5 | 795498456 | Optical Power | Pendiente | Sacar la rienda de la plantera | 1 | Tensor | Sin equipos | Poste | -58.4161 | -34.5999
1871 | 9/5/2024 | Bulnes 1810 | 14 | 796016024 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado, solo Retirar Columna | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4138 | -34.5903
3887 | 10/29/2024 | ESTADO DE ISRAEL AV. 4819 | 5 | 798894281 | Optical Power | Pendiente | Inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4321 | -34.6018
3893 | 10/29/2024 | HERRERA 402 | 4 | 798894295 | Optical Power | Pendiente | Inclinado En el form cargaron foto de otro caso | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.3786 | -34.6349
3938 | 11/5/2024 | GODOY CRUZ 2604 | 14 | 799246642 | Optical Power | Pendiente | Realizar traspasos y retiro de columna vieja | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4262 | -34.5797
4025 | 11/12/2024 | MEXICO 4249 | 5 | 799981143 | Optical Power | Pendiente | Ver foto, colocar columna para traspasar | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.426 | -34.6205
4222 | 11/28/2024 | HUMAHUACA 4500 | 5 | 800810078 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída/oxidada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4283 | -34.6012
4426 | 12/19/2024 | LORA, FELIX 27 | 6 | 801768138 | Optical Power | Pendiente | Traspaso de redes y retiro de columna TLC ya traspaso el nodo | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4436 | -34.621
6243 | 1/30/2024 | GARCIA, TEODORO 3252 | 13 | 779373118 | Optical Power | Pendiente | Colocar R400 para posterior traspaso | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4508 | -34.5779
5884 | 11/7/2024 | OLLEROS 2952 | 13 | 799450967 | Optical Power | Pendiente | Solo retirar columna ya se realizo traspaso | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.447 | -34.5759
4528 | 1/16/2025 | BARCO CENTENERA DEL 545 | 5 | 802774521 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4406 | -34.6255
4353 | 1/23/2025 | FORMOSA 535 | 6 | 802857178 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para traspasar Nodo Telecom | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4358 | -34.6213
5750 | 1/24/2025 | BRASIL 2561 | 4 | 802871857 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna R400 - Fuente Teco | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4002 | -34.6314
4791 | 1/30/2025 | RONDEAU 2775 | 4 | 802988219 | Optical Power | Pendiente | Relevar | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4021 | -34.6351
4768 | 1/30/2025 | VALLESE, FELIPE 684 | 6 | 802988221 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.443 | -34.6123
4831 | 2/4/2025 | MERCEDES 3054 | 11 | 803086856 | Optical Power | Pendiente | Sacar rienda a pique ver con inspector | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5063 | -34.6075
6066 | 2/26/2025 | ALBARIÑO 1331 | 9 | 803651213 | Optical Power | Pendiente | Podrida en la base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4963 | -34.6506
5496 | 3/7/2025 | ISABEL LA CATOLICA 1539 | 4 | 803778980 | Optical Power | Pendiente | Picada cambiaron la incorrecta | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3719 | -34.647
4373 | 3/12/2025 | BERUTI 2716 | 4 | 803969347 | Optical Power | Pendiente | Base picada | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4036 | -34.5916
4572 | 3/27/2025 | RIVADAVIA AV. 5263 | 6 | 804309785 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4398 | -34.6197
-317 | 4/9/2025 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 612 | 106581 - COLEGIALES | 804569034 | Optical Power | Pendiente | Solo retirar columna ya se realizo traspaso | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4451 | -34.5721
6009 | 4/8/2025 | SARMIENTO 4290 | 106594 - PALERMO | 804569065 | Optical Power | Pendiente | Columna corroída en su base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4258 | -34.6044
5626 | 4/22/2025 | ACOYTE AV. 746 | 6 | 804876044 | Optical Power | Pendiente | Aplomador | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4398 | -34.6099
5632 | 4/22/2025 | MORENO, JOSE MARIA AV. 93 | 6 | 804876047 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4361 | -34.6193
5651 | 4/22/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 511 | 4 | 804876051 | Optical Power | Pendiente | Pegar los ductos al prfv | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3755 | -34.6344
5887 | 4/25/2025 | PALPA 3162 | 12 | 805010113 | Optical Power | Pendiente | Cambiar columna podrida en base. | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4512 | -34.5766
5671 | 4/28/2025 | TUCUMAN 3589 | 5 | 805507284 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4158 | -34.5993
805707264 | 5/7/2025 | Migueletes 1326 | 14 | 805707264 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4402 | -34.5629
6110 | 5/6/2025 | CORRALES 6147 | 8 | 805707291 | Optical Power | Pendiente | Columna corroida en su base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4691 | -34.6879
5839 | 5/19/2025 | AYACUCHO 267 | 3 | 806926385 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna y dar aviso para traspaso de nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.3951 | -34.6063
5836 | 5/19/2025 | RIVADAVIA AV. 4548 | 6 | 806926405 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.43 | -34.6155
5835 | 5/19/2025 | YAPEYU 198 | 5 | 806926444 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4216 | -34.6145
-429 | 5/26/2025 | Blanco encalada 4362 | 12 | 806926710 | Optical Power | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida dar prioridad | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4789 | -34.5711
5929 | 5/26/2025 | BACACAY 961 | 6 | 806926757 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4432 | -34.6185
-445 | 5/26/2025 | Joaquin V Gonzalez 4410 | 11 | 806945058 | Optical Power | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.5123 | -34.5956
5937 | 5/28/2025 | MONROE 4833 | 4 | 807044121 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4831 | -34.5724
5935 | 5/27/2025 | ALVAREZ THOMAS AV. 3305 | 12 | 807044131 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4839 | -34.5707
5938 | 5/29/2025 | DE LOS CONSTITUYENTES AV. 5615 | 12 | 807044154 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5018 | -34.5744
5944 | 5/29/2025 | GARCIA, PEDRO A.,CNEL. 5887 | 8 | 807044186 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4678 | -34.6846
5947 | 6/2/2025 | CAFAYATE 5007 | 8 | 807129336 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada Columna con base corroída oxidada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4682 | -34.6852
5948 | 6/2/2025 | MURGUIONDO 3990 | 8 | 807129347 | Optical Power | Pendiente | COLUMNA INCLINADA | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4779 | -34.6751
5954 | 6/2/2025 | YAPEYU 938 | 5 | 807129372 | Optical Power | Pendiente | Columna Picada, tambien resolver cables panseados y cortados reclaman ambas cosas | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4212 | -34.6236
3715 | 6/4/2025 | EL SERENO 358 | 10 | 807168098 | Optical Power | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.4874 | -34.6401
5997 | 6/4/2025 | MARMOL, JOSE 256 | 5 | 807187768 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables con mismo numero de caso | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4258 | -34.6166
807187860 | 6/4/2025 | Av. San Juan 3960 | 5 | 807187860 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna contactar a Matias Tapia 1171744701 por si hay alguna duda o problema que surja en el momento ya que es para posterior tendido de ftth | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante
6004 | 6/5/2025 | MAZA 181 | 5 | 807215439 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4165 | -34.613
6007 | 6/5/2025 | HUMAHUACA 4435 | 5 | 807215448 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4274 | -34.6012
6008 | 6/5/2025 | ESTADO DE ISRAEL AV. 4306 | 5 | 807215455 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4267 | -34.598
6010 | 6/5/2025 | ESTADO DE PALESTINA 771 | 5 | 807215458 | Optical Power | Pendiente | Picada y mal ubicada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4255 | -34.6019
6130 | 6/9/2025 | VALLESE, FELIPE 490 | 6 | 807458227 | Optical Power | Pendiente | Desmontar columa ya traspasaron un nodo solo falta retirar | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4404 | -34.6112
6168 | 6/17/2025 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 566 | 5 | 807537512 | Optical Power | Pendiente | Solo retirar columna tlc coloco una nueva y ya traspsaso sus activos | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4228 | -34.6041
6214 | 6/18/2025 | GONZALEZ, JOAQUIN V. 2308 | 10 | 807605710 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4977 | -34.612
6229 | 6/24/2025 | ALVAREZ THOMAS AV. 309 | 13 | 807762987 | Optical Power | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4485 | -34.5813
6228 | 6/24/2025 | NEWBERY, JORGE AV. 3416 | 13 | 807762990 | Optical Power | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4485 | -34.5818
6249 | 6/25/2025 | GODOY CRUZ 2696 | 14 | 807789682 | Optical Power | Pendiente | Inclinada posible cambio | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4253 | -34.5787
6271 | 6/26/2025 | ARGERICH 740 | 7 | 807789686 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4745 | -34.6242
-493 | 6/27/2025 | JUFRE 424 | 15 | 807817955 | Optical Power | Pendiente | Desmontar columna de 168 mm y traspasar redes a columna comunitaria | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4326 | -34.5954